## Sheet1
		YEAR 1				YEAR 2					YEAR 3					YEAR 4
		03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21
Data Resources
Phases	Model Development				s			e	e	e	e	e	e	e
	Model Calibration					s			e	e	e	e	e	e	e
	Model Benchmarking					s			e	e	e	e	e	e	e
	Model Reuse					s			e	e	e	e	e	e	e
Comparative Analysis					c					c					c					c
Meetings

	Phase planning	Plan phase workflow, determine and provide earmarked data, determine phase outputs
	Phase specifications	Write specifications to reach phase outputs from earmarked data
	Phase deliverables	Review and deliver documentation of specifications
	Phase execution	Execute specifications to reach phase outputs from earmarked data
	Phase outputs	Review and deliver phase outputs